## Календарный график
Код WBS | Родитель | Этап | Уровень | Зона | Начало | Окончание | Обязательная техника | Допустимая | Запрещённая
1 |  | Подготовительные работы | 1 | Периметр | 2026-06-01 | 2026-06-30 | truck, bulldozer | truck, bulldozer, dump_truck | concrete_mixer, mobile_crane
1.1 | 1 | Расчистка и планировка территории | 2 | Периметр | 2026-06-01 | 2026-06-20 | bulldozer, dump_truck | bulldozer, dump_truck, truck, excavator | concrete_mixer
2 |  | Земляные работы | 1 | Котлован | 2026-07-01 | 2026-08-15 | excavator, dump_truck | excavator, dump_truck, bulldozer, roller | concrete_mixer, mobile_crane
2.1 | 2 | Разработка котлована | 2 | Котлован | 2026-07-01 | 2026-08-05 | excavator, dump_truck | excavator, dump_truck, bulldozer | concrete_mixer, roller
2.2 | 2 | Уплотнение основания | 2 | Котлован | 2026-08-01 | 2026-08-15 | roller, dump_truck | roller, dump_truck, bulldozer | mobile_crane
3 |  | Устройство фундаментов | 1 | Котлован | 2026-08-16 | 2026-09-25 | concrete_mixer, excavator | concrete_mixer, excavator, dump_truck, truck, mobile_crane, manipulator_crane | roller
3.1 | 3 | Бетонирование фундаментной плиты | 2 | Котлован | 2026-09-01 | 2026-09-22 | concrete_mixer | concrete_mixer, excavator, truck, mobile_crane, dump_truck | roller, bulldozer
4 |  | Возведение каркаса | 1 | Пятно застройки | 2026-09-20 | 2026-12-20 | mobile_crane | mobile_crane, manipulator_crane, truck, concrete_mixer | roller, bulldozer
4.1 | 4 | Монтаж колонн и перекрытий | 2 | Пятно застройки | 2026-09-20 | 2026-11-30 | mobile_crane, truck | mobile_crane, truck, manipulator_crane, concrete_mixer | roller
5 |  | Кровельные и фасадные работы | 1 | Пятно застройки | 2026-12-01 | 2027-02-15 | manipulator_crane | manipulator_crane, mobile_crane, truck | excavator, bulldozer, roller
6 |  | Благоустройство и дороги | 1 | Периметр | 2027-02-01 | 2027-03-31 | roller, dump_truck | roller, dump_truck, bulldozer, truck | concrete_mixer