# StroySync — сопроводительная документация

Прототип системы компьютерного зрения для сопоставления снимков строительных площадок с календарным графиком работ. Документ описывает модель данных, ограничения моделей, логику сопоставления и инструкции по запуску.

# 1. Назначение

Система принимает растровый снимок с камеры видеонаблюдения, обнаруживает строительную технику, определяет, какие этапы WBS должны быть активны на дату кадра в зоне этой камеры, и формирует статус площадки плюс список объяснимых отклонений.

# 2. Модель данных

## 2.1. Типы техники (equipment_types)

Первичный ключ — code. Хранятся русское и английское имена, цветовая метка для отрисовки и список текстовых промптов для YOLO-World.

Коды: dump_truck (самосвал), excavator (экскаватор), roller (каток), manipulator_crane (кран-манипулятор), concrete_mixer (бетоносмеситель), bulldozer (бульдозер), truck (грузовик), mobile_crane (автокран). Перечень совпадает с ТЗ и расширяется добавлением записи в каталог и промпта, без переписывания детектора.

## 2.2. Этапы работ (work_stages)

Иерархический WBS: wbs, parent_wbs, name, level, zone, start_date, end_date. Для сопоставления у этапа заданы три множества техники: required_equipment, allowed_equipment, forbidden_equipment и typical_signature — «цифровой отпечаток» типичного состава. Описание (description) используется в UI и в текстах предупреждений.

## 2.3. Камеры (cameras)

id, name, zone, linked_wbs (список кодов этапов, которые камера должна видеть), view, height_m, angle_deg, recommendations. Связь снимка с графиком всегда идёт через камеру: без camera_id этап не выбирается.

## 2.4. Снимки, детекции, отклонения

snapshots: исходный и аннотированный файлы, timestamp, detector_backend, site_status (on_track / warning / critical / unknown), match_score, summary, JSON active_stages и detected_counts.

detections: класс, уверенность, bbox (x1,y1,x2,y2) в пикселях исходного кадра.

deviations: code правила, severity, title, explanation, wbs, evidence (JSON со списками missing/forbidden/scores). Это и есть журнал нарушений/отклонений.

# 3. Код и модули

backend/app/services/detector.py — загрузка YOLO-World / YOLOv8 / demo.

backend/app/services/knowledge.py — таксономия и Jaccard.

backend/app/services/matcher.py — правила сопоставления и тексты предупреждений. Нетривиальная логика прокомментирована в модуле.

backend/app/services/pipeline.py — транзакция: детект → матчинг → аннотация → запись в БД.

backend/app/seed.py — эталонный график и камеры.

frontend/src/App.jsx — операторский дашборд.

# 4. Условия и ограничения модели

Детектор в боевом режиме — открытая модель YOLO-World (yolov8s-worldv2) компании Ultralytics. Она не обучалась на архиве организаторов хакатона. Классы задаются текстовыми промптами на английском; русские синонимы используются при разборе подписи.

Запасной режим YOLOv8n обучен на COCO и уверенно видит только обобщённый класс truck/bus. Экскаватор, каток, автокран, манипулятор через COCO не выделяются — поэтому COCO не основной путь.

Demo-режим не является нейросетью: по ключу в имени файла (foundation, earthworks, frame, mismatch, roads, empty) возвращаются стабильные боксы. Он нужен для питча, автотестов и машин без GPU/весов.

Распознаваемые типы — восемь позиций ТЗ. Сторонние датасеты (SODA, ACID, Roboflow construction) допускаются для дообучения; в прототипе веса fine-tune не прилагаются, чтобы репозиторий оставался лёгким.

Логика сопоставления настроена на учебный календарь жилого объекта: подготовка → земляные → фундамент → каркас → кровля/фасад → благоустройство. Дата «сегодня» в демо — 17 сентября 2026, активны фундамент и старт каркаса. Для другого графика достаточно загрузить новые work_stages.

# 5. Алгоритм сопоставления

1) По captured_at выбираются этапы, у которых start_date ≤ дата ≤ end_date.

2) Оставляются этапы, чьи wbs связаны с камерой (точное совпадение или префикс).

3) Для активного этапа: missing = required − detected; unexpected = detected − allowed; forbidden = detected ∩ forbidden.

4) Jaccard(detected, typical_signature) считается для активного, прошлого и будущего этапа. Если будущий отпечаток заметно ближе — AHEAD_OF_SCHEDULE, если прошлый — BEHIND_SCHEDULE.

5) Статус площадки: critical при запрещённой технике; warning при пропусках/отставании/пустом кадре; on_track если обязательный набор закрыт.

Каждое предупреждение содержит WBS, код правила и evidence — его можно проверить глазами по аннотированному снимку и таблице графика.

# 6. Сборка, установка и запуск

## 6.1. Локально, Windows

1. Установите Python 3.11+ и Node.js 20+.

2. python -m venv .venv и .\.venv\Scripts\Activate.ps1

3. pip install -r backend\requirements.txt

4. python scripts\generate_samples.py — кадры и Excel-график.

5. $env:PYTHONPATH = "<корень>\backend"; $env:DETECTOR_BACKEND = "demo"

6. uvicorn app.main:app --app-dir backend --reload --port 8000

7. В другом терминале: cd frontend; npm install; npm run dev

8. Браузер: http://localhost:5173  API: http://localhost:8000/docs

## 6.2. Docker

docker compose up --build

UI: http://localhost:8080  API: http://localhost:8000

По умолчанию DETECTOR_BACKEND=demo. Для YOLO-World смените переменную у сервиса backend (скачаются веса PyTorch, образ тяжелее, первый запуск дольше).

## 6.3. Проверка чужого снимка

POST /api/analyze (multipart: file, camera_id, captured_at). Либо CLI: python -m app.cli analyze photo.jpg --camera CAM-01 --at 2026-09-17T10:00:00

## 6.4. Тесты

cd backend && pytest -q — проверяют matcher без нейросети: «в графике», запрещённый каток, сигнал опережения.

# 7. Рекомендации по камерам

Камера должна быть датчиком зоны WBS, а не обзорной «на всякий случай». Высота 8–18 м, угол 30–50°, объект техники 8–12% ширины кадра, отдельный ракурс на въезде, перекрытие 15–20%, ИК для ночных бетонирований, ориентация вдоль оси для катков, защита от низкого солнца и осадков. Подробности вынесены в API /api/camera-guide и на вкладку «Камеры».

# 8. Развитие

Дообучение на архиве организаторов; видеопоток RTSP + ByteTrack; импорт графика из MS Project/Primavera; мультиобъект; edge-инференс; наряд-допуски и ANPR; окраска цифрового двойника по факту с камер.